## Hoja 1
| Impacto | Probabilidad | Riesgo | Plan de acción
Permisos de Acceso
Acceso de personal no autorizado a la información | Muy alto | Media | Mayor | Evitar | Implementación de medidas de seguridad y permisos de acceso
Modificación no autorizada de la información | Muy alto | Media | Mayor | Evitar | Implementación de medidas de seguridad, permisos de acceso y registro de cambios
Causas internas
Pérdida de información por daños de HW | Muy alto | Baja | Mayor | Evitar | Respaldo de información constante en diferentes medios
Pérdida de información por daños de SW | Muy alto | Muy baja | Moderado | Evitar | Respaldo de información constante en diferentes medios
Despliegue de información desactualizada o incorrecta | Alto | Media | Mayor | Evitar | Control de versiones y actualización periodica de la información
Pérdida de la conexión entre componentes internos | Alto | Baja | Moderado | Evitar | Arquitectura de software enfocada a la disponibilidad con componentes redundanes
Fallas en el registro de compras | Muy alto | Baja | Mayor | Evitar | Realización de pruebas, validación y verificación antes de la implementación de las funcionalidades o cambios
Inconsistencia en los registros | Alto | Media | Mayor | Evitar | Control de versiones y actualización periodica de la información
Falta de capital para continuar el proyecto | Alto | Baja | Moderado | Reducir | Gestión de recursos continua desde el inicio del proyecto
Desfazamiento en los tiempos de entrega | Medio | Alta | Mayor | Reducir | Planificación de actividades y tareas
Pérdida de personal clave | Alto | Baja | Moderado | Reducir | Capacitación del personal para conocer y desempeñar las actividades de más de un rol
Violación a la ley | Muy alto | Media | Mayor | Tranferir | Contratación de asesoría jurídica
Necesidad de cambios en el proyecto | Medio | Alta | Mayor | Reducir | Diseño del proyecto previo a su implementación
Causas externas
Problemas climáticos y desastres naturales | Medio | Muy baja | Menor | Aceptar
Fallas en el sistema de pagos (PayPal) | Muy Alto | Muy baja | Moderado | Tranferir | Acuerdos con compañías externas
Oposición comunitaria | Bajo | Muy baja | Menor | Aceptar
Desinteres por parte de los usuarios | Alto | Media | Mayor | Reducir | Pruebas centradas en la experiencia del usuario, toma de requerimientos, diseño enfocado en el usuario
Ataque informático | Muy alto | Media | Mayor | Reducir | Implementación de medidas de seguridad